## Sheet1
ردیف | فرآیند اصلی | فرآیند فرعی | عنوان وظیفه | وضعیت حال حاضر | حسن قلی پور (معاونت عملیات) | اردلان حیدری | امین زهری (سرپرست فنی) | امیرحسین خوش چشم (سیستم ها و روش ها) | محمدرضا عابدی (تیم اندازه گیری و اصلاحات) | متین علیمحمدی (تیم اندازه گیری و اصلاحات) | ارمغان الفدا (بازرگانی) | احسان ابراهیم پور (انباردار) | محمدحسین نقدعلیان (خیاط) | محمد ابراهیمی (خیاط) | مسعود موسویان (لجستیک) | ابراهیم فراهانی (لجستیک) | صادق شهسواری (لجستیک) | فرخ نقدعلیان (سرپرست نصب) | امین اسکندری (سرپرست نصب) | سجاد رحمتی (سرپرست نصب) | حمیدرضا ترکمنی (سرپرست نصب) | علیرضا خزایی (عضو نصب) | دانیال کبیری (عضو نصب) | محمد جهان (عضو نصب) | رضا آتاکیشی نژاد (عضو نصب) | فرهاد نقدعلیان (عضو نصب) | امیرعلی دهقان (عضو نصب) | محسن آبروان (عضو نصب)
روند پیشبرد یک پروژه در عملیات
1 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | گرفتن استعلام موجودی اجناس درخواستی فروش از تامین کنندگان | بازرگانی | [6 empty] | *
2 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | گرفتن استعلام قیمت از تامین کنندگانی که لیست قیمت ندارند | بازرگانی | [6 empty] | *
3 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | اعلام جوابیه استعلام به تیم فروش | بازرگانی | [6 empty] | *
4 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ارائه قیمت تمام شده ی کالاهای درخواستی مشتری به مهندس وثوقیان یا مدیر فروش | بازرگانی | [6 empty] | *
5 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | بررسی راه حل های مشکلات پیش آمده در روند استعلام از قبیل کات و زمان تولید و عدم موجودی، و به نتیجه رساندن آن با همکاری مسئول فروش | بازرگانی و اردلان | [6 empty] | *
6 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | رفت و برگشت بین فروش و بازرگانی در خصوص نواقص فرم سفارشات | بازرگانی
7 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ایمیل کردن سفارش پارچه و کاغذ دیواری پس از تایید استعلام تیم فروش در بیزجی | بازرگانی
8 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ثبت سفارش در پایتون | بازرگانی
9 | فنی و نصب | اندازه گیری و نصب | اندازه گیری دوم پروژه ها | تیم اندازه گیری و اصلاحات
10 | فنی و نصب | اندازه گیری و نصب | گفت و گو با مسئول فروش مربوطه در صورت وجود مغایرت در اندازه ها | تیم اندازه گیری و اصلاحات
11 | فنی و نصب | اندازه گیری و نصب | امضا کردن فرم سفارش نهایی جهت تایید | تیم اندازه گیری و اصلاحات
12 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ایمیل کردن فرم سفارشات شید و ریل کیس توکار و کاست، پس از اندازه گیری دوم و ارائه فرم سفارش نهایی از سمت فروش | بازرگانی
13 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ذخیره کردن فرم سفارش شید و ریل در پوشه سفارشات | بازرگانی
14 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ثبت سفارش در پایتون | بازرگانی
15 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | زدن تیک ثبت سفارش شد در بیزجی | بازرگانی
16 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | باز کردن تسک مشاهده پروپزال بیزجی و مشاهده اقلام پروژه و زمان اتمام قرارداد | اردلان
17 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | اختصاص برنامه نصب پیش از اتمام زمان قرارداد | اردلان
18 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | مشخص کردن نفر روز مورد نیاز برای انجام این پروژه | اردلان
19 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | در صورت پر بودن برنامه نصب، گفت و گو با فروشنده جهت اختصاص اولین زمان خالی | اردلان
20 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | در صورت موردپذیرش نبودن زمان نصب از سمت مشتری، گفت و گو با تمام فروشنده ها جهت جابجایی پروژه های دیگر و خالی کردن برنامه نصب | اردلان
21 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | در صورت عدم امکان جابجایی سایر پروژه ها، تخصیص نیروی پیمانکاری جهت انجام پروژه | اردلان
22 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | گرفتن تاییدیه استفاده از نیروی پیمانکاری از فروشنده و مهندس وثوقیان | اردلان
23 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | انجام هماهنگی با نیروی پیمانکاری و اعلام تاریخ شروع نصب به ایشان | اردلان
24 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | پیگیری بابت گرفتن فاکتور از تامین کننده | بازرگانی
25 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | بررسی فاکتور و مغایرت گیری با سفارش | بازرگانی
26 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | اعلام مغایرت احتمالی فاکتور به تامین کننده جهت اصلاح آن | بازرگانی
27 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | تایید فاکتور نهایی | بازرگانی
28 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | ارسال فاکتور تامین کننده برای مالی | بازرگانی
29 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | پیگیری پرداخت فاکتور تامین کنندگانی که اعتباری نیستند | بازرگانی
30 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | بارگزاری فاکتور در بیزجی | بازرگانی
31 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | تکمیل تسک ثبت سفارش در بیزجی | بازرگانی
32 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | دریافت رسید پرداخت تامین کننده از مالی و ایمیل کردن برای تامین کننده | بازرگانی
33 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | تعیین زمان حدودی رسیدن کالا در بیزجی | بازرگانی
34 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | پیگیری از تامین کننده داخلی بابت زمان آماده سازی اجناس | بازرگانی
35 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | پیگیری از تامین کننده اروپایی بابت ارائه پکینگ لیست | بازرگانی
36 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | پیگیری از فرادید بابت زمان تحویل اجناس ترک | بازرگانی
37 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | اعلام تاخیر در رسیدن اقلام به مسئول فروش مربوطه | بازرگانی
38 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | پاسخگویی به استعلامات عملیات در خصوص زمان رسیدن اجناس | بازرگانی
39 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | جمع آوری پکینگ لیست های اروپایی از تامین کنندگان | بازرگانی
40 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | محاسبه وزن کلی پکینگ لیست ها جهت به حد نساب رسیدن | بازرگانی
41 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | تحویل پکینگ لیست ها به شرکت حمل و گرفتن قیمت حمل و تایید آن در واتساپ | بازرگانی
42 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | اعلام قیمت حمل و زمان حدودی رسیدن به مالی در واتساپ جهت تامین بودجه | بازرگانی
43 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | تحویل گرفتن اجناس ترک و اروپایی در بارانداز دفتر | بازرگانی
44 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | تحویل گرفتن ریل ها در دفتر | بازرگانی
45 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | هماهنگی با لجستیک جهت ارسال بارهای بارانداز به انبار جاجرود | اردلان
46 | فنی و نصب | لجستیک | بردن بارهای رسیده از دفتر به انبار | وانت و ون (لجستیک)
47 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | تحویل گرفتن بارهای منتقل شده از دفتر در انبار جاجرود | انباردار
48 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | ارائه لیست اجناس رسیده مشخص به بازرگانی در گروه انبار واتساپ | انباردار
49 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | تعیین تکلیف اقلام بدون تگ و نامشخص با بازرگانی | انباردار
50 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | پرسیدن از تیم فروش بابت اقلام رسیده ی بدون تگ جهت شناسایی یا چک کردن با کالیته | بازرگانی
51 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | چک کردن لیست ارائه شده از انبار با سفارشات جهت مشخص کردن نام مشتری و کد کالا | بازرگانی
52 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | اعلام اینکه کدام کالا برای کدام مشتریست به انباردار در گروه انبار واتساپ | بازرگانی
53 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | بسته بندی مجدد کالاهایی که بسته بندی آنها وضعیت مناسبی ندارند | انباردار
54 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | چسباندن تگ مشخصات کالا روی اجناس | انباردار
55 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | قرار دادن کالاهای مشتریان در قفسه های مربوط به آن مشتری | انباردار
56 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | ثبت ورود کالاهای رسیده در گوگل شیت | انباردار
57 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | اعلام لیست اجناس رسیده به فروش در گروه واتساپ | بازرگانی
58 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | اعلام کالاهای رسیده در بیزجی | بازرگانی
59 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | جمع آوری لیست کالاها و آدرس های اعلام شده توسط فروش در واتساپ که باید به دست مشتری برسند | بازرگانی و اردلان
60 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | هماهنگی با لجستیک جهت ارسال کالاها به مقصد مشتری | اردلان
61 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | اضافه کردن مورد فوق به برنامه لجستیک روز مربوطه | اردلان
62 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | هماهنگی با انبار جهت آماده سازی کالاها برای ارسال | اردلان
63 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | رسید خروج زدن کالاها به تفکیک مشتری | انباردار
64 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | تحویل دادن کالاها و رسید خروج به لجستیک جهت رساندن به مشتری | انباردار
65 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | ثبت رسید خروج و مقصد کالاهای تحویلی به لجستیک در گوگل شیت | انباردار
66 | فنی و نصب | لجستیک | تحویل دادن کالاها به آدرس و فرد مشخص شده | لجستیک
67 | فنی و نصب | لجستیک | گرفتن امضا روی رسید خروج از فرد تحویل گیرنده | لجستیک
68 | فنی و نصب | لجستیک | تحویل دادن رسید خروج امضا شده به دفتر گالری طلایی | لجستیک
69 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ثبت مشخصات رسید خروج در گوگل شیت مربوطه | بازرگانی
70 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | بایگانی کردن کاغد رسید خروج در زونکن مربوطه | بازرگانی
71 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | گرفتن فرم دوخت تایید شده از آقای عابدی | اردلان
72 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | تعیین تایم نصب (در صورت عدم تخصیص قبلی) و نوشتن در اکسل مربوطه و اعلام به فروشنده | اردلان
73 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | بررسی برنامه دوخت خیاط ها و اهمیت پروژه جهت تخصیص خیاط مناسب | اردلان
74 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | نوشتن خیاط مربوطه، تایم نصب، تایم تحویل فرم دوخت از سمت فروش و نام فروشنده روی فرم دوخت | اردلان
75 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | اسکن کردن فرم دوخت ها | اردلان
76 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | ارسال عکس فرم دوخت ها برای خیاط مربوطه در گروه واتساپ | اردلان
77 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | ثبت بیزجی ارسال کالا برای خیاطی | امیرحسین خوش چشم
78 | فنی و نصب | لجستیک | بردن فرم دوخت کاغذی و تحویل به خیاط | موسویان (لجستیک)
79 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | اعلام لیست پارچه هایی که باید از انبار جاجرود به خیاطی ارسال گردد، به انباردار | اردلان
80 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | هماهنگی با لجستیک جهت انتقال پارچه ها به خیاطی، در صورتی که خیاط محمد ابراهیمی باشد | اردلان
81 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | رسید خروج زدن برای پارچه ای که به خیاطی ارسال میشود | انباردار
82 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | تحویل پارچه ها به لجستیک | انباردار
83 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | ثبت تاریخ خروج و مقصد پارچه های تحویلی به لجستیک در گوگل شیت | انباردار
84 | فنی و نصب | لجستیک | تحویل دادن پارچه پرده‌ای و رسید خروج از انبار به خیاط و امضا گرفتن از ایشان | موسویان (لجستیک)
85 | فنی و نصب | خیاطی و دوخت | دوخت پارچه ها طبق زمانبندی ارائه شده از گالری طلایی | خیاط
86 | فنی و نصب | خیاطی و دوخت | اعلام امکان یا عدم امکان دوخت پرده ها تا زمان اعلام شده از سمت گالری طلایی | خیاط
87 | فنی و نصب | خیاطی و دوخت | اعلام کسری اقلام (پارچه یا فرم دوخت) جهت تکمیل دوخت پرده های پروژه به عملیات گالری طلایی | خیاط
88 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | بررسی علت کم آمدن پارچه با فروش و پیدا کردن راهکار که آیا کسری را سفارش مجدد دهیم، یا چین را کم کنیم و یا آن درگاه حذف گردد | اردلان
89 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | اگر پارچه کم سفارش داده شده باشد، اعلام به بازرگانی جهت تعیین پیشبرد روند سفارش مجدد پارچه | اردلان
90 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | اگر پارچه با تاخیر رسیده باشد و یا سفارش مجدد باشد که نیازمند ارسال فوری به خیاطی باشیم، پارچه در دفتر تحویل گرفته و تگ زده شود | بازرگانی
91 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ثبت بیزجی پارچه‌ی رسیده | بازرگانی
92 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | رسید خروج زدن برای پارچه ای که به خیاطی ارسال میشود | بازرگانی
93 | بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ثبت رسید خروج در گوگل شیت | بازرگانی
94 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | هماهنگی با لجستیک یا اسنپ جهت ارسال فوری پارچه | اردلان
95 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | پرسیدن از فروشنده بابت آمادگی فضای پروژه یک هفته قبل از اجرا | اردلان
96 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | در صورت مثبت بودن استعلام فوق، ارائه برنامه بازدید پیش از نصب به مسئول فنی جهت بازدید حضوری و حصول اطمینان از آمادگی فضا | اردلان
97 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | گرفتن آدرس و شماره تلفن پروژه از فروشنده! | اردلان
98 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | ارائه پروپزال ها و آدرس و شماره تلفن پروژه به مسئول بازدید پیش از نصب | اردلان
99 | فنی و نصب | اندازه گیری و نصب | انجام بازدید پیش از نصب پروژه طبق پروپزال | تیم اندازه گیری و اصلاحات
100 | فنی و نصب | اندازه گیری و نصب | پر کردن چک لیست نصب پس از بازدید و ثبت نتیجه بازدید در آن | تیم اندازه گیری و اصلاحات
101 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | مشاهده و بررسی چک لیست پر شده توسط مسئول بازدید پیش از نصب | اردلان
102 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | ثبت بیزجی بازدید از پروژه | امیرحسین خوش چشم
103 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | در صورت آماده نبودن فضا، جابجا کردن برنامه نصب به نزدیکترین زمان پس از آمادگی | اردلان
104 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | در صورت عدم تایید زمان ثانویه توسط مشتری، جابجا کردن سایر برنامه های نصب یا استفاده از نیروی پیمانکاری | اردلان
105 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | گرفتن استعلامات از بازرگانی و انباردار و خیاط خانه جهت دبل چک وضعیت اجناس | اردلان
106 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | گرفتن استعلام وضعیت تسویه مالی از مالی | اردلان
107 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | تخصیص نفرات متناسب با حجم پروژه | اردلان
108 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | اعلام مجدد زمان نصب به فروشنده جهت دبل چک با مشتری | اردلان
109 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | مشورت مجدد با مسئول بازدید پروژه جهت تامین ملزومات خاص از قبیل هیلتی و اتو و ... | اردلان
110 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | انجام هماهنگی ها با انبار و کارخانه و خیاطی برای آماده سازی اقلام جهت تحویل به نیروی لجستیک مربوطه | اردلان
111 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | هماهنگی با موسویان جهت گرفتن پرده آماده از خیاطی و انتقال به پروژه در صبح روز اجرا | اردلان
112 | فنی و نصب | خیاطی و دوخت | کاور کردن پرده های دوخته شده و تحویل به آقای موسویان | خیاط
113 | فنی و نصب | خیاطی و دوخت | رسید خروج کردن پرده های خارج شده از خیاط خانه و گرفتن امضا از آقای موسویان و تحویل رسید خروج به ایشان | خیاط
114 | فنی و نصب | لجستیک | تحویل رسید خروج های خیاطی به عملیات در اولین فرصت | موسویان (لجستیک)
115 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | ممکن است چند کار با هم توسط خیاط آماده شده باشد، در این صورت تعیین تکلیف اینکه کدام در انبار دفتر ذخیره شود و کدام در انبار جاجرود، براساس زمانبندی نصب هر پروژه | اردلان
116 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | ثبت بیزجی برگشت از خیاطی | امیرحسین خوش چشم
117 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | هماهنگی با وانت و ون جهت آوردن شید و ریل و ملزومات آنها از انبار و کارخانه یک روز قبل از اجرای پروژه | اردلان
118 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | تحویل دادن اقلام مشخص شده توسط واحد برنامه ریزی در گروه واتساپ انبار به وانت و ون | انباردار
119 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | رسید خروج کردن اقلام خارج شده از انبار و گرفتن امضا از مسئول حمل | انباردار
120 | بازرگانی و تدارکات | انبارش | ثبت تاریخ خروج و مقصد اقلام تحویلی به لجستیک در گوگل شیت | انباردار
121 | فنی و نصب | لجستیک | در صورت حضور مشتری و داشتن توان لجستیکی، تقسیم و تحویل لوازم هر پروژه در محل مشتری یک روز قبل از شروع پروژه | وانت و ون (لجستیک)
122 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | در صورت عدم امکان تحویل اقلام از روز قبل، درست کردن برنامه لجستیکی برای روز بعد | اردلان
123 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | پی دی اف کردن برنامه نصب روزانه و قراردادن در گروه روبیکا | اردلان
124 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | ارسال آدرس و پروپزال پروژه ی مربوط به هر سرپرست نصب در روبیکا یا واتساپ | اردلان
125 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | راهنمایی سرپرست ها و رانندگان جهت نحوه نقسیم اقلام مشتری | اردلان
126 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | پیدا کردن راهکار مرتفع کردن کسری لوازم ضروری نصب از قبیل نردبان برای سرپرستانی که لوازم ندارند | اردلان
127 | فنی و نصب | نصب | چک کردن جعبه ابزار و تامین کسری ها در صورت لزوم | سرپرست نصب
128 | فنی و نصب | نصب | اگر حجم پروژه کم باشد و یا مشخص بود که تا رسیدن ون و وانت زمان زیادی طول میکشد، بارگیری لوازم پروژه (تا جایی که میشود) روی باربند سرپرست | سرپرست نصب
129 | فنی و نصب | لجستیک | تقسیم لوازم و بارگیری اقلام طبق برنامه ی داده شده | وانت و ون (لجستیک)
130 | فنی و نصب | لجستیک | رساندن لوازم پروژه ها به ترتیب اولویت زمانی | وانت و ون (لجستیک)
131 | فنی و نصب | نصب | تحویل گرفتن و خالی کردن اقلام نصبی از پشت ون یا وانت | تیم نصب
132 | فنی و نصب | نصب | درآوردن شیدها از کرپی و برگرداندن کرپی ها از وانت | تیم نصب
133 | فنی و نصب | نصب | هماهنگی با ساختمان جهت ورود | سرپرست نصب
134 | فنی و نصب | نصب | انتقال لوازم نصب و اقلام نصبی به داخل واحد (راه پله، آسانسور، بالابر، نما) | تیم نصب
135 | فنی و نصب | نصب | تقسیم اقلام نصبی در فضاهای پروژه براساس پروپزال ازائه شده | تیم نصب
136 | فنی و نصب | نصب | پهن کردن آستری جهت چیدن ابزار نصب | عضو نصب
137 | فنی و نصب | نصب | تفکیک ابزارها به ترتیب اولویت استفاده | عضو نصب
138 | فنی و نصب | نصب | اندازه گیری تمام درگاه های پروژه و چک کردن با اقلام تولید شده | سرپرست نصب
139 | فنی و نصب | نصب | چک کردن لوازم شید و ریل جهت درآوردن کسری های احتمالی | عضو نصب
140 | فنی و نصب | نصب | در صورت وجود کسری، تامین لوازم از موجودی جعبه ابزار | عضو نصب
141 | فنی و نصب | نصب | در صورت عدم موجودی جعبه ابزار، تماس با مسئول فنی جهت اعلام کسری ها و تامین فوری آنها | سرپرست نصب
142 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | تامین کسری از موجودی انبار لوازم دفتر گالری طلایی | اردلان و سرپرست فنی
143 | فنی و نصب | کنترل کیفیت | در صورت موجود نداشتن در دفتر گالری، اعلام لیست کسری به واحد بازرگانی جهت تامین فوری و واحد کنترل پروژه جهت بررسی | سرپرست فنی
144 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | ایمیل کردن لیست کسری به تامین کننده و پیگیری از ایشان جهت تحویل فوری | بازرگانی
145 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | هماهنگی با لجستیک جهت ارسال فوری به محل پروژه | اردلان
146 | فنی و نصب | لجستیک | ارسال اقلام کسری به پروژه با وسایل نقلیه شرکت یا اسنپ (اولویت با زمان است) | لجستیک
147 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | پیگیری بابت دریافت فاکتور اقلام کسری | بازرگانی
148 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | بررسی دلیل وجود کسری | اردلان
149 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | اگر اشتباه از سفارشگذاری باشد، اعلام به بازرگانی جهت ارسال ایمیل تایید فاکتور | اردلان
150 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | اگر سفارش درست بود و تامین کننده اشتباه کرده بود، اعلام به بازرگانی جهت ارسال ایمیل عدم تایید فاکتور | اردلان
151 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | ارسال ایمیل تایید یا عدم تایید فاکتور | بازرگانی
152 | بازرگانی و تدارکات و تدارکات | بازرگانی | ارسال فاکتور به مالی و ذخیره در سیستم | بازرگانی
153 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | درج خطا در اکسل FMEA | اردلان
154 | فنی و نصب | نصب | نصب اقلام مشتری طبق پروپزال | تیم نصب
155 | فنی و نصب | کنترل کیفیت | بازدید از پروژه حین نصب | سرپرست فنی
156 | فنی و نصب | کنترل کیفیت | ارائه راهکارهای فنی و زیبایی شناختی جهت اجرا به بهترین شکل | سرپرست فنی
157 | فنی و نصب | کنترل کیفیت | یادداشت کردن خطاهای فنی و رفتاری تیم نصب جهت درج در فرم ثبت وقایع حساس و استفاده در KPI | سرپرست فنی
158 | فنی و نصب | نصب | جمع آوری ابزار نصب پس از اتمام نصب / تایم کاری | تیم نصب
159 | فنی و نصب | نصب | هماهنگی با لجستیک جهت عودت لوازم باقی مانده از قبیل اقلام عودتی که نیاز به اصلاح دارند و داربست و لوازم خیاطی و کرپی خالی | سرپرست نصب
160 | فنی و نصب | لجستیک | برگرداندن لوازم هماهنگ شده توسط تیم نصب به دفتر | وانت و ون (لجستیک)
161 | فنی و نصب | لجستیک | قرار دادن لوازم برگشتی در انبار منفی2 و عودت اقلامی که نیاز به اصلاح دارند و کرپی خالی به کارخانه در اولین فرصت کاری | وانت و ون (لجستیک)
162 | فنی و نصب | نصب | پر کردن گوگل فرم چک لیست نصب بلافاصله پس از اتمام نصب / تایم کاری | سرپرست نصب
163 | فنی و نصب | نصب | بارگزاری عکس و فیلم پایان کار و موارد خاص پیش آمده در پروژه در گروه روبیکا | سرپرست نصب
164 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | چک کردن گوگل شیت چک لیست نصب جهت مشاهده وضعیت پروژه های طی روز | اردلان
165 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | برنامه ریزی فوری برای رفع ایرادات پروژه های استاک شده با مشورت فروشنده مربوطه و گزارش مسئول فنی و زمان اعلام شده از تامین کننده جهت اصلاح اقلام مرجوعی | اردلان
166 | فنی و نصب | اندازه گیری و نصب | انجام اصلاحیات پروژه | تیم اندازه گیری و اصلاحات
167 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | وارد کردن گزارشات نصب از گوگل شیت به اکسل گزارش نصب | اردلان
168 | برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | ثبت اتمام نصب و تحویل پروژه در بیزجی | امیرحسین خوش چشم |  | *
امورات جاری اردلان
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | مشاهده ادهاک های بیزجی جهت قرار دادن در برنامه نصب در صورت نیاز | اردلان
| فنی و نصب | کنترل کیفیت | پاسخگویی و مشاوره در خصوص برخی سوالات فنی یا امکانسنجی اجرا در پروژه های تیم فروش | اردلان
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | نوشتن اکشن پلن پروژه ها | اردلان
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | ارائه گزارشات خواسته شده از عملیات مانند گزارش نصب و FMEA | اردلان
| مالی و حسابداری | مالی | ثبت هزینه ها و خرجکرد از تنخواه ماموریت تیم نصب | اردلان و متین
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | بررسی درخواست مرخصی و ثبت آن در اکسل برنامه نصب | اردلان
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | برآورد حدودی میزان تنخواه مورد نیاز هر ماموریت و ارائه درخواست به مالی جهت تامین قبل از شروع ماموریت در گروه واتساپ | اردلان
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | ارائه لیست ماموریت های انجام شده توسط نفرات اجرایی به مالی به صورت ماهانه | اردلان
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | تامین نمونه محصولات برای تیم فروش از قبیل ریل توکار و کیس توکار | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | عملیات | پاسخگویی به سوالات بازرگانی | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | عملیات | بررسی و تایید فاکتور تامین کنندگان عملیات از قبیل نیروهای پیمانکاری و خیاطی ابراهیمی و ... | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | عملیات | ارائه فاکتورهای تایید شده به مالی و ثبت در بیزجی | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | عملیات | درست کردن اکسل هزینه خیاطی ابراهیمی به صورت ماهانه و ثبت در بیزجی | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | عملیات | درخواست تنخواه از مالی جهت امورات روزانه ی تیم عملیات | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | عملیات | درست کردن پوشه مخصوص تنخواه گرفته شده و ذخیره تمامی فاکتورها و رسیدهای پرداخت در آن و لیست کردن در اکسل | اردلان
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | بررسی موجودی اقلام تیم نصب جهت کنترل آن | اردلان
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | کنترل پروژه | دادن سفارش کسری موجودی انبار و لوازم نصب به بازرگانی | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | خدمات پس از فروش | به روز نگهداشتن اکسل خدمات پس از فروش و ثبت پروژه های خدماتی جدید و وارد کردن تمامی اطلاعات مربوط به هر پروژه در آن | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | خدمات پس از فروش | صدور فاکتور هزینه برای پروژه های خدمات پس از فروش | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | خدمات پس از فروش | ارائه اکسل خدمات پس از فروش نهایی برای مالی جهت واریز به حساب | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | خدمات پس از فروش | ارسال رسید پرداخت مشتریان خدمات پس از فروش برای مالی در گروه واتساپ | اردلان
| ؟ | ؟ | اعلام به مسئول خرید جهت تامین مایحتاج دفتر گالری طلایی | اردلان
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | برنامه ریزی برای پروژه هایی که نیاز به زیردوزی دارند با توجه به برنامه ی خیاط ها | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | عملیات | هماهنگی با متین جهت ارسال بارهای دپو شده در انبار منفی2 | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | عملیات | انجام تسک مدیریت وظایف در بیزجی | اردلان
| عملیات و برنامه ریزی | عملیات | تحویل ابزارهای جدید خریداری شده به سرپرستان نصب و گرفتن امضا روی رسید خروج از ایشان | اردلان
امورات جاری انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | برش ریل هلندی و سوار کردن لوازم از قبیل گیره و پایه و درپوش روی آن و بسته بندی نهایی جهت ارسال | انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | نظافت انبار | انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | تحویل گرفتن بارهای رسیده به عنوان موجودی انبار از کیانیت و سایر تامین کنندگان | انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | تغییر جانمایی اجناس برای چیدمان بهتر و باز تر شدن فضا | انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | پاسخگویی به استعلامات گرفته شده از بازرگانی و عملیات جهت مطلع شدن از وضعیت اقلام مشتری | انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | برش نمونه ای از پارچه های موجود در انبار جهت درست کردن کالیته توسط خیاط | انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | به روز نگه داشتن گوگل شیت موجودی انبار پس از هر بار سفارش از موجودی انبار | انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | اعلام خرابی ها و مواردی که در انبار نیاز به تعمیر دارند به دفتر گالری طلایی | انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | هماهنگی با نیروی پیمانکاری جهت تعمیر موارد فوق | انباردار
| بازرگانی و تدارکات | انبارش | ارائه فاکتورها به دفتر گالری جهت پرداخت | انباردار
امورات جاری سرپرست فنی
| فنی و نصب | کنترل کیفیت | انجام بازدید از پروژه به همراه فروشنده جهت ارائه راهکار فنی و یا بررسی برق و جانمایی آن | سرپرست فنی
| فنی و نصب | کنترل کیفیت | ارائه مشاوره فنی به فروشندگان | سرپرست فنی
| فنی و نصب | کنترل کیفیت | تکمیل فرم KPI تمام نفرات تیم اجرایی و ابلاغ به معاون عملیات | سرپرست فنی
امورات جاری بازرگانی
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | دریافت لیست قیمت های جدید ایمیل شده از تامین کنندگان و درست کردن قیمت های فروش با توجه به فرمول های از پیش تعیین شده | بازرگانی
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | قرار دادن لیست قیمت های آماده شده ی فروش در پوشه ی لیست قیمت تیم فروش | بازرگانی
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | اعلام به تیم فروش در گروه های واتساپ و روبیکا و آوت پوت در خصوص تغییر قیمت ها | بازرگانی
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | محاسبه قیمت تمام شده اقلام موجودی انبار از قبیل ریل توکار برقی و دستی و درست کردن لیست قیمت فروش آن ها | بازرگانی
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | پر کردن فرم کنترل کیفی محصولات برای نمونه و کالیته های جدید و ارائه به مسئول دفتر جهت 5S کردن | بازرگانی
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | ارائه گزارشات وضعیت حمل و سفارشات به معاون عملیات | بازرگانی
فرآیند کالای مرجوعی
| فنی و نصب | اندازه گیری و نصب | اعلام کالایی که باید اصلاح شود | سرپرست نصب
| فنی و نصب | کنترل کیفیت | تصمیم گیری در خصوص اینکه کالای معیوب باید مرجوع گردد یا اصلاح گردد | اردلان
| فنی و نصب | اندازه گیری و نصب | تحویل کالای معیوب به لجستیک جهت انتقال به بخش عملیات | سرپرست نصب
| فنی و نصب | لجستیک | آوردن کالای معیوب به دفتر گالری طلایی | لجستیک
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | برای کالای مرجوعی (غیر شید)، ایمیل زدن به تامین کننده مربوطه جهت جایگزینی یا کسر از حساب | اردلان
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (غیر شید) پیگیری از تامین کننده برای ارسال در اسرع وقت | اردلان
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (غیر شید) تحویل گرفتن کالای سفارش مجدد در انبار گالری | بازرگانی
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (پرده) هماهنگی برای ارسال به خیاطی | اردلان
| فنی و نصب | لجستیک | (پرده) بردن پرده به خیاطی جهت دوخت | لجستیک
| برنامه ریزی و کنترل پروژه | برنامه ریزی | (پرده) هماهنگی با خیاط جهت تحویل در اسرع وقت | اردلان
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (شید) تعیین کد مربوط به فرم مرجوعی | اردلان
| فنی و نصب | اندازه گیری و نصب | (شید) نوشتن کد مرجوعی روی کالا | نصب
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (شید) نوشتن فرم مرجوعی | اردلان
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (شید) اسکن کردن فرم مرجوعی | اردلان
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (شید) ایمیل کردن اسکن فرم مرجوعی | اردلان
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (شید) ثبت تمام مشخصات کالای مرجوعی در شیت کالای مرجوعی اکسل برنامه نصب | اردلان
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (شید) تحویل کالای مرجوعی به لجستیک | اردلان
| فنی و نصب | لجستیک | انتقال کالای مرجوعی به کارخانه | لجستیک
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (شید) پیگیری از کارخانه که شید اصلاح شده یا خیر | اردلان
| بازرگانی و تدارکات | بازرگانی | (شید) هماهنگی با لجستیک انتقال شید اصلاحی به انبار جاجرود | اردلان
امورات جاری آقای موسویان
|  | تحصیلدار | خرید ملزومات دفتر | موسویان (لجستیک)
|  | تحصیلدار | تحویل دادن ملزومات خریداری شده به دفتر | موسویان (لجستیک)
|  | تحصیلدار | تحویل فاکتور خرید به مالی | موسویان (لجستیک)
|  | تحصیلدار | درخواست تامین بودجه برای انجام خرید ها | موسویان (لجستیک)
|  | تحصیلدار | تحویل گرفتن بارهای رسیده از باربری و انتقال به انبار جاجرود | موسویان (لجستیک)
| ستین! | ستین! | گرفتن ریموت و موتور و لوازم شید از منزل آقای قائم مقامی برای تحویل به کارخانه | موسویان (لجستیک)
| ؟ | ؟ | انجام امور شخصی آقا حامد و حاج آقا جعفر | موسویان (لجستیک)
|  |  | بردن ارز برای صرافی ها | موسویان (لجستیک)
|  |  | گرفتن ارز از مشتریان | موسویان (لجستیک)
|  |  | بردن لپ تاپ و پرینتر و اتو بخار و پنکه و سایر ملزومات گالری طلایی برای تعمیر | موسویان (لجستیک)
|  |  | گرفتن / دادن کالیته و نمونه به تامین کنندگان حاج آقا جلال | موسویان (لجستیک)
|  |  | خرید و تامین برخی ملزومات برای کارخانه! | موسویان (لجستیک)
|  |  | آبیاری گیاهان دفتر گالری! | موسویان (لجستیک)
|  |  | انجام خریدهای مناسبتی مانند شب یلدا و عید نوروز | موسویان (لجستیک)
|  |  | تحویل بارهای خیلی فوری به باربری جهت ارسال به شهرستان | موسویان (لجستیک)